## Sheet1
Planning - The Lab Small
W1 | W2 | W3 | W4 | Krokus | W5 | W6
Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 3 | Sprint 4
Voorbereiding van het project | Vastleggen onderzoekmethodes, onderzoek naar AI modellen | Zelfgemaakte UI opzetten + begin AI UI's | AI UI's afwerken | User testen | Verwerken resultaten en vergelijkingen verder utivoeren | De verschillende documentaties vastleggen en bevindingen vastleggen